## Backlog
Product Backlog
ID | Requerimiento | Esfuerzo en días | Sprint | Prioridad | Prueba
REQ.1 | Buscar y seleccionar vuelos | 2 | 1 | 1 | Ingresar fechas, destino del viaje y numero de pasajeros. Seleccionar un vuelo.
REQ.4 | Buscar y seleccionar hoteles | 1 | 1 | 1 | Ingresar fechas, destino del viaje y numero de pasajeros. Seleccionar un hotel.
REQ.8 | Búsqueda y selección de autos | 2 | 1 | 1 | Ingresar tipo de automovil, color, transmision, etc. Seleccionar un auto.
REQ.2 | Mostrar detalles del vuelo | 1 | 1 | 2 | Revisar el detalle del vuelo y que corresponda con el elegido.
REQ.5 | Mostrar detalles de los hoteles | 2 | 1 | 2 | Revisar el detalle del hotel y que corresponda con el elegido.
REQ.3 | Seleccionar asientos de vuelo | 1 | 1 | 3 | Seleccionar los asientos correspondiente a la cantidad de pasajeros ingresados.
REQ.6 | Filtrar resultados de búsqueda de hoteles | 1 | 1 | 3 | Seleccionar filtros de busqueda y confirmar.
REQ.7 | Reservar habitación | 2 | 1 | 3 | Revisar el detalle de la reserva y confirmar.
REQ.11 | Buscar y seleccionar tours disponibles | 2 | 2 | 1 | Ingresa el destino, fechas, cantidad de personas y otros filtros de búsqueda y seleccionar.
REQ.15 | Mostrar los productos y servicios contratados | 1 | 2 | 1 | Revisar el detalle de los productos y servicios contratados, y que corresponda con lo elegido.
REQ.9 | Mostrar detalles del auto elegido | 1 | 2 | 2 | Revisar el detalle del automovil y que corresponda con el elegido.
REQ.12 | Mostrar el detalle del tour elegido | 1 | 2 | 2 | Revisar el detalle del tour y que corresponda con el elegido.
REQ.16 | Pagar y confirmar las reservas | 3 | 2 | 2 | Ingresar los datos de la tarjeta de crédito y realizar el pago.
REQ.10 | Seleccionar fechas y horarios de arriendo de autos | 1 | 2 | 3 | Ingresar las fechas y horarios de recogida y devolución del vehículo.
REQ.13 | Filtrar resultados de búsqueda de tours | 1 | 2 | 3 | Seleccionar filtros de busqueda y confirmar.
REQ.14 | Reservar cupo para tour | 2 | 2 | 4 | Revisar el detalle de la reserva y confirmar.